ОТЧЕТ МБОУ «родинская средняя общеобразовательная школа

Сорочинского района  Оренбургской области»

По реализации национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Планируемый результат |  | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 1. Нормативная база 1. План-график реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области»; 2. Приказ «О создании рабочей группы МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» по внедрению ФГОС ООО»; 3. Приказ «Об утверждении плана-графика внедрения ФГОС НОО в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области»; 4. Основная общеобразовательная программа начального общего образования и основного общего образования МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области»; 5. План методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС НОО в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области»; 6. Должностные инструкции работников ОУ (должностная инструкция заместителя директора по УВР, учителя, педагога дополнительного образования, воспитателя) 7. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат; 8. Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение о физкультурно-оздоровительном центре, положение об информационно-библиотечном центре, об учебном кабинете и другие). 2. Финансовое обеспечение мероприятия: за счет средств муниципальных и областного бюджетов, в пределах текущего финансирования |  |  |  |  |
|  | Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1,2,3,4 классах | реализация ФГОС НОО для учащихся 1,2,3 классов (с 2010 года) |  | 1. За счет средств регионального бюджета. классы обеспечены необходимым оборудованием, учебно-методической литературой в соответствии с новыми требованиями. 2. В течение 2013 года в школе была продолжена реализация мероприятий по реализации ФГОС НОО второго поколения: |  |
| 1.2. | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Финансовое обеспечение мероприятия: средства регионального бюджета. - Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков): Совершенствование процедур контроля качества образования привело к достижению следующих эффектов: - повысился уровень объективности оценки качества образования; - остается стабильным качество подготовки выпускников общеобразовательных учреждений: минимальный порог преодолен всеми выпускниками ОУ |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования | - |  | С 1 сентября школа участвует в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» |  |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Более эффективная работа органов государственно-общественного управления. |  | Показатели эффективности механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений: - реализуются модели общественного участия в процедурах контроля и оценки качества образования, обеспечивающие независимость оценки, «прозрачность», открытость и объективность процедур оценивания; - в работе школы участвуют органы государственно-общественного управления (управляющий совет, родительский комитет). |  |
|  | Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие системы поиска одаренных детей 1. Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании». 2. Районная целевая программа «Одаренные дети» на 2008-2013 годы. 3. Положение о районном научном обществе «Эврика». 4. Положение о школьном научном обществе учащихся «Поиск». 5. Положение о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 2.Финансовое обеспечение мероприятия: средства муниципального бюджета, средства спонсоров школы. 3.Анализ проводимых школьных массовых мероприятий: участие школьников в районных, областных, всероссийских, международных мероприятиях. |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, а также вовлечение учащихся школы в конкурсы и мероприятия различных уровней |  | 1. Создан банк данных «Одаренные дети», разработан план работы с одарёнными детьми. 2. Выявлены одаренные дети на всех ступенях обучения. 3. Организовано сотрудничество с очно-заочной школой «Дар», центром довузовской подготовки при ОГАУ, ОГУ, ориентированных на поддержку одарённых и талантливых детей. 4. Обучение учащихся 10-11 классов ведётся по индивидуальным маршрутам. 5. Организовано 6 кружков от ЦДТ, 2 кружка от ДЮСШ и 10 от РОО. 6. Организована работа школьного научного общества «Поиск». 7. Организовано сотрудничество со спонсорами по поддержке талантливых детей. |  |
|  | Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников 1. Нормативная база 1. В школе разработана и утверждена программа «Педагогические кадры на 2010-2013 годы». 2. Создана нормативная база по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников школы. 3. Заключены договора с ИПК и ППРО ОГПУ на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников. 4. Скорректировано положение о премировании работников школы. 2.Финансовое обеспечение мероприятия: средства муниципального и регионального бюджета. |  |  |  |  |
|  | а) разработка федеральных требований к содержанию и организации повышения квалификации педагогических работников на основе направлений государственной политики в сфере образования, современной нормативной правовой базы в сфере образования и достижений педагогической науки и практики | - повышение квалификации руководителей и педагогических работников по стратегическим направлениям |  | 1. Изучено новое Положение об аттестации педагогических кадров 2. Реализован план-график повышения квалификации на 2013 год. 3. Разработан перспективный план-график повышения квалификации до 2018 года. |  |
| 3.2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Проведение аттестации педагогических работников согласно Порядку аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений |  | Прошли обучение на курсах повышения квалификации 8 педагогов, из них 2 – базовые курсы с аттестацией на категорию. |  |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки |  |  |  |  |
|  | Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - Нормативная правовая база: - Районная программа «Безопасность образовательных учреждений на 2010-2015 годы». - Районная программа «Обеспечение санитарных норм и правил в образовательных учреждениях на 2010-2016 годы» - Районная программа « Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 2010-2015 годы». - Финансовое обеспечение мероприятия: средства муниципального и областного бюджетов 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
|  | в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях | Проведен капитальный ремонт здания школы в соответствии со сметной документацией и с запланированными сроками. |  | Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки. |  |
|  | Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры 1. Нормативная база. Программа развития «Школа здоровья» на 2009 – 2013 годы План оздоровительных мероприятий ОУ на 2012-2013 учебный год. 2. Финансовое обеспечение мероприятия: средства школьного, муниципального и областного бюджетов. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков): Основными задачами в сфере обеспечения эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся являются: обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха, комплексной безопасности пребывания школьников в оздоровительных учреждениях и качественного отдыха и оздоровления. |  |  |  |  |
| 2. | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Охват организованными формами отдыха и оздоровления учащихся школы |  | На питание израсходовано: - из средств муниципального бюджета - 237291,89 рублей, - из областного бюджета – 204990,87 рублей |  |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания». | Организация и проведение мероприятий в соответствии с районным, областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий. |  | В рамках сохранения и укрепления здоровья школьников были проведены следующие мероприятия: - постоянно улучшается материально-техническая база школы в данном направлении; - в школе организовано бесплатное горячее питание; - в учебный план введён третий час физической культуры; - проводятся профилактические мероприятия по вопросам здорового образа жизни (Дни здоровья, акции «В здоровом теле - здоровый дух», «Скажи наркотикам нет», акция «Твоё будущее в твоих руках»); - школа принимает участие во всероссийских акциях «Кросс наций» и «Лыжня России»; в районных и областных туристических соревнованиях; участие в районных спортивно-массовых мероприятиях; - в рамках программы «Здоровье» ведётся постоянная диагностика уровня здоровья учащихся. |  |
| 5.2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Анализ возможностей школы по созданию условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Оборудована комната психологической разгрузки. Приобретен комплект коррекционного оборудования, тип 5. |  |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведение социологических исследования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди различных групп населения, прежде всего среди молодежи |  | По итогам мониторинговых исследований в данном направлении проведены классные часы, акции, родительские и ученические собрания |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Обеспечение горячим питанием всех учащихся, проведение витаминизации |  | Учащиеся школы обеспечены горячим питанием на 100%. |  |
| 5.3. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.4. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
| 5.5. | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся - Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) - Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) |  |  |  |  |
|  | Направление 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
|  |  |  | Переход на новую организационно-правовую форму |  | Школа имеет статус муниципального бюджетного учреждения, все учредительные документы приведены в соответствие |